| «ПРИНЯТО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Педагогическим советом | Директор МБОУ ЛСОШ №16 им.Н.В. Переверзевой |
| Протокол №1 | ___________________И.Н. Хребтова |
| «31 « августа 2020 г. | Приказ №326 от « 31» августа 2020 г. |

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ ЛСОШ №16 им. Н.В. Переверзевой в 2020-2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на методических объединениях учителей-предметников. | Август 2020г. | Руководители МО: Афанасьева Е.В. Воробьёва А.В. Хребтова М.А. | Обсуждение результатов, определение проблемных зон по каждому из предметов, постановка задач на новый учебный год в разрезе МО учителей-предметников. |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете. | Август 2020 г. | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. |  |
| 1.3 | Подготовка аналитических отчетов об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | Сентябрь- октябрь 2020 г. | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. Руководители МО: Афанасьева Е.В. Воробьёва А.В. Хребтова М.А. | Использование аналитических отчетов при планировании и проведении работы МО учителей-предметников, составление планов работы МО с учетом полученной информации |
| 1.4 | Разработка «Дорожной карты» по подготовке к государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2020 г. | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Разработана «Дорожная карта ГИА-2021» МБОУ ЛСОШ №16 в 2020-2021 учебном году |
| 2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: - проведение тематических семинаров; - оказание адресной консультационной поддержки учителям-предметникам. | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Организация методической и консультационной поддержки учителям-предметникам при подготовке к методическим мероприятиям, организация работы по подготовке ГИА на уровне ОУ. |
| 2.2 | Организация и проведение групповых и индивидуальных консультаций, факультативов, дополнительных занятий для выпускников 9-х и 11-го классов при подготовке к ГИА | В течение учебного года | Учителя-предметники | Повышение качества знаний выпускников и уровня подготовки к ГИА |
| 2.3 | Формирование «групп риска» выпускников 9-х и 11-го классов для организации индивидуальной работы по устранению учебных дефицитов и повышению учебной мотивации и групп потенциальных высокобалльников для организации индивидуальной работы с обучающимися. | До 25.10.2020 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. Руководители МО: Афанасьева Е.В. Воробьёва А.В. Хребтова М.А. | Список учащихся «группы риска» и потенциальных высокобалльников |
| 2.4 | Формирование графика повышения квалификации учителей-предметников с учетом результатов ГИА. | Сентябрь 2020 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | График повышения квалификации |
| 2.5 | Организация участия обучающихся школы во Всероссийских проверочных работах | Сентябрь-октябрь 2020 | Зам.директора по УВР | Определение уровня подготовки обучающихся |
| 2.6 | Организация участия учителей-предметников, руководителей предметных МО в районных методических семинарах по вопросам повышения качества предметного образования | В течение года | Степанова Т.К. | Повышение уровня профессиональных компетенций |
| 2.7 | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы методических объединений | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Повышение профессионального уровня учителей |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 3.1 | Приведение нормативно-правовой документации МБОУ ЛСОШ №16 им. Н.В. Переверзевой, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Ростовской области | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Нормативно-правовые акты школы |
| 3.2 | Циклограмма приказов: "О назначении ответственных за подготовку выпускников 2020 – 2021 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2021" "О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части региональной информационной системы об участниках ГИА – 2021" "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 и 11 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году". "О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11". «О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА». "О командировании педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-х и 11-х классов школы на ОГЭ, ЕГЭ, (ГВЭ)". | август 2020 сентябрь 2020 октябрь 2020 декабрь 2020 февраль 2021 май 2021 | Директор школы Хребтова И.Н. | Отсутствие внештатных ситуаций. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11, с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Апрель-май 2021. | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Отметки в журнале инструктажа |
| 4.2 | Обучение учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года |
| 4.3 | Обучение учителей-предметников, привлекаемых - к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) - к проведению итогового сочинения (изложения) | январь 2021 март 2021 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. |  |
| 4.4 | Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | март-апрель 2021 апрель- май 2021 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К., учителя-предметники |  |
| 4.5 | Обучение общественных наблюдателей | январь 2021 -апрель 2021 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. |  |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа выпускников текущего учебного года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов. | До 01 декабря 2020. | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Информация о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками. | В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Своевременное формирование РИС |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения). | Декабрь 2020 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Проведение итогового сочинения (изложения) |
| 5.4 | Организация и проведение итогового собеседования. | Февраль 2021 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Проведение итогового собеседования |
| 5.5 | Подготовка документов для аккредитации общественных наблюдателей для проведения ГИА-9, ГИА-11 | Январь-май 2021 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Увеличение количества общественных наблюдателей из числа родителей обучающихся |
| 5.6 | Проведение инструктажа под подпись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с организаторами в аудиториях и вне аудиторий | Март-июнь 2021 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Проведение инструктажа |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Степанова Т.К.. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 2021 году, размещение информации на официальном сайте. |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта МБОУ ЛСОШ №16 | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Размещение актуальной информации на сайте |
| 6.3 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на методических оперативных совещаниях | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Обеспечение соблюдения выполнения Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 |
| 6.4 | Проведение: - родительских собраний; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.5 | Размещение информации на сайте |  |  |  |
| 5.1 | По ГИА-9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. | до 31.12.2020 до 31.12.2020 до 01.03.2021 до 20.03.2021 до 20.04.2021 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Соблюдение сроков размещения информации |
| 6.5.2 | По ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА- 11. | до 01.10.2020 до 01.12.2020 до 15.10.2020 до 20.02.2021 до 01.11.2020 до 20.04.2021 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. |  |
| 6.6 | Оформление информационных стендов по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, размещение соответствующей информации на сайте | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.7 | Организация работы педагога-психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Психологическое сопровождение участников ГИА |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |

| 7.1 | Мониторинг подготовки учащихся 9-х, 11-го классов к ГИА | Декабрь-март | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. Руководители МО: Афанасьева Е.В. Воробьёва А.В. Хребтова М.А. | Анализ пробных тестирований в формате ОГЭ, ЕГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на совещаниях при директоре и рабочих совещаниях | В течение года | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Информация по итогам |
| 7.3 | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2021 в разрезе подтверждения годовых оценок | По результатам ГИА-2021 | Зам.директора по УВР Степанова Т.К. | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА - 2021 |